## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
Глава города Сарапула
_____________________В.М. Шестаков
ПАСПОРТ проекта
Наименование проекта | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 по адресу: УР, г.Сарапул, ул.Азина, 140
Краткое наименование проекта | Модернизация школьных систем образования | Срок начала и окончания проекта | 13.12.2022-01.09.2023
Куратор проекта | Болотникова Светлана Михайловна, Министр образования и науки Удмуртской Республики
Руководитель проекта | Шестаков Виктор Михайлович, Глава города Сарапула
Администратор проекта | Шакиров Денис Зуфарович, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Связь с государственными программами Российской Федерации | Госудатсвенная программа Российской Федерации "Развитие образования "
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | %
| Всего, в т.ч.: | 36141975.34 | 100
| Федеральный бюджет | 29275000 | 81%
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | 6866975.34 | 19%
| Бюджет МО | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...) | 415 человек, 2984.8 кв.м
Источник финансирования СМР | Федеральная программа модернизации систем общего образования

## План мероприятий
1. План мероприятий
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Ответственный исполнитель | Вид документа | Результат
1. | Разработка ПСД | 53 | 2021-08-13 | 2021-10-05 | Н.В. Гильфанова/проектировщик | проектно-сметная документация
2. Подготовительный этап
2.1. | Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов | 7 | 2023-01-13 | 2023-02-04 | Н.С. Ценева, К.А. Бортникова | распоряжение Правительства УР
2.2. | Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям | 14 | 2023-01-13 | 2023-01-27 | Н.С. Ценева, К.А. Бортникова | постановление Правительства УР
2.3. | Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР | 7 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | К.А. Бортникова | распоряжение Правительства УР
2.4. | Доведение лимитов до муниципальных образований | 2 | 2023-02-02 | 2023-02-04 | Н.Н. Галиева, Л.Г. Мальцева | уведомление о лимитах
2.5. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | В.М. Шестаков/ С.М. Болотникова | соглашения о предоставлении субсидий на СМР
2.6. | Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | В.А. Красноперов, О.В. Орлова, К.А. Бортникова | заявка на ПОФы
2.7. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта | 18 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | В.А. Красноперов, О.В. Орлова | заявки на оснащение
2.8. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение | 31 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | В.М. Шестаков/ С.М. Болотникова | соглашения о предоставлении субсидий
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | Н.В. Гильфанова/ Э.П. Симушина | дизайн-проект
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | Н.В. Гильфанова/ Э.П. Симушина | календарный учебный план
3. Закупочные процедуры СМР
3.1. | Размещение плана-графика | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | В.А. Красноперов | Размещенный план-график
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | В.А. Красноперов | Заявка на закупку подана в РЦЗ
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | К.Ю. Бушмелев | Решение о принятии заявки
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 9 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | К.Ю. Бушмелев | Разработанная документация
3.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | В.А. Красноперов | Утверждение документации о закупке
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | К.Ю. Бушмелев | Публикация в ЕИС
3.7. | Подача заявок | 8 | 2022-11-24 | 2022-12-02 | Участники аукциона | Подана заявка
3.8. | Проведение аукциона | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | К.Ю. Бушмелев | Протокол подведения итогов, определен исполнитель
3.9. | Заключение контракта | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | А.М Зуев | Заключенный контракт
4. Строительно-монтажные работы
4.1. | Выполнение СМР | 231 | 2022-12-13 | 2023-08-01 | А.М. Зуев/ подрядчик | Работы по СМР завершены
4.2. | Приемка выполненных работ | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-05 | Заказчик/ подрядчик | Подписан акт
5. Закупочные процедуры на приобретение учебного оборудования
5.1. | Размещение плана-графика | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Н.В. Гильфанова | Размещенный план-график
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | Н.В. Гильфанова | Заявка на закупку подана в РЦЗ
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | К.Ю. Бушмелев | Решение о принятии заявки
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 11 | 2023-03-07 | 2023-03-18 | К.Ю. Бушмелев | Разработанная документация
5.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | Н.В. Гильфанова | Утверждение документации о закупке
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | К.Ю. Бушмелев | Публикация в ЕИС
5.7. | Подача заявок | 16 | 2023-03-25 | 2023-04-10 | Участники аукциона | Подана заявка
5.8. | Проведение аукциона | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | К.Ю. Бушмелев | Протокол подведения итогов, определен исполнитель
5.9. | Заключение контракта на приобретение учебного оборудования | 13 | 2023-04-17 | 2023-04-30 | Н.В. Гильфанова/ подрядчик | Заключенный контракт
6. Прием и установка учебного оборудования
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | 120 | 2023-05-01 | 2023-08-29 | Н.В. Гильфанова | Установлено оборудование
6.2. | Приемка установленного оборудования | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Н.В. Гильфанова | Акт
7. | Начало образовательного процесса | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Н.В. Гильфанова
Formulas:
Окончание = [Начало]
Начало = [Окончание, row above]+1

## Команда проекта
2. Сосотав рабочей группы
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Зуев Алексей Михайлович | Директор МУ г. Сарапула "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"
2 | Заказчик | Гильфанова Наталья Васильевна | Директор МБОУ "СОШ №1"
3 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки Удмуртской Республики
4 | Руководитель | Шестаков Виктор Михайлович | Глава города Сарапула
5 | Администратор | Шакиров Денис Зуфарович | Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
6 | Рабочая группа | Ибрагимов Ришат Расихович | Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики
7 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
8 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики
9 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Министерства образования и науки Удмуртской Республики
10 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики
11 | Рабочая группа | Просолович Анна Рудольфовна | Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики
12 | Рабочая группа | Бортникова Кристина Алексеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики
13 | Рабочая группа | Шихарев Андрей Сергеевич | Заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
14 | Рабочая группа | Галиева Наталья Николаевна | Начальник Управления финансов г. Сарапула
15 | Рабочая группа | Красноперов Владимир Александрович | Начальник Управления образования г. Сарапула
16 | Рабочая группа | Агапитова Ольга Николаевна | Начальник сектора кадрового и материально-технического обеспечения отдела дошкольного образования Управления образования г. Сарапула
17 | Рабочая группа | Бушмелев Константин Юрьевич | Руководитель ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»
18 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
19 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
20 | Рабочая группа | Гильфанова Наталья Васильевна | Директор МБОУ "СОШ №1"
21 | Рабочая группа | Колбина Ирина Вячеславовна | Председатель общешкольного совета родителей

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в старом корпусе в МБОУ СОШ № 1
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с ) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)
890 человек | МБОУ СОШ № 23 1 смена 3-е класс ОВЗ-10 чел, 3-б класс-25 чел, 4-б класс-22 чел, 2-в класс-21 чел, 2 смена 1-б класс-27 чел, 1-в класс-25 чел, 2-а класс- 22 чел, 4-а класс-22 чел. МБОУ "Прогимназия № 10" 1 смена 1-а класс-25 чел, 2 смена 2-б класс-26 чел, 3-а класс-27 чел, ГКОУ УР "СОШ №4" с ОВЗ 2 смена 1-г класс ОВЗ-14 чел, 2-г класс ОВЗ-10 чел, 3-д класс ОВЗ-9 чел, 4-д класс ОВЗ-14 чел, МБУ ДО "ДМЦ"НОРД" 1 смена 3-в класс-24 чел, 4-г класс-20 чел, 2 смена 3-г класс-27 чел, 4-в класс-23 чел, Договора на организацию горячего питания обучающихся 1-4 классов заключены с ИП Чухланцевой Ириной Вячеславовной |  | МБОУ "Лицей № 18" 2 смена 5-а класс-24 чел, 5-б класс-27 чел, 5-в класс-26 чел, 5-г класс-24 чел, 5-д класс ОВЗ-14 чел, 6-а класс-24 чел, 6-б класс - 25 чел, 6-в класс-25 чел, 6-г класс ОВЗ-11 чел, 7-а класс-23 чел, 7-б класс-24 чел, 7-в класс-25 чел, 7-г класс-24 чел, 8-а класс-27 чел, 8-б класс-27 чел, 8-в класс-26 чел, 8-г класс-27 чел, 9-а класс-23 чел, 9-б класс-23 чел, 9-в класс-23 чел, 9-г класс-24 чел. Договор на организацию горячего питания заключен с ООО "Ешька" | Общешкольные родительские собрания по вопросам организации образовательного процесса в условиях капитального ремонта | 20.12.2022 г. с 18.00 с 1 по 4 класс, 21.12.2022 г. с 18.00 с 5 по 9 класс | Имеются
393 человека с 1 по 4 класс
496 человека с 5 по 9 класс

## График заседания штаба
График заседания Штабор родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
2022-12-25 | Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документо | Выполнено
2023-01-25 | На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования | Выполнено
2023-02-24 | Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
2023-03-24 | Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.
2023-04-25 | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
25.05.2023 23.06.2023 25.07.2023 | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур
2023-08-25 | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Социальные сети, сайт ОУ, районная газета | 24.01.2023 г. | Стартовое информирование об основном содеражании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Социальные сети, сайт ОУ. | 02.01.2023 г. | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Печатные СМИ, социальные сети | 02.01.2023-31.08.2023 | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | Август, 2023 г. | Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 2023-09-01 | Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвую в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | В течение года | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года